# Утвержден

распоряжением Правительства

Российской Федерации

От 23 июня 2021 г. № 1692-Р

ПЛАН

мероприятий на 2021 - 2025 годы по реализации

второго этапа Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Вид документа | Ожидаемый результат | Наименование государственной программы/федерального проекта, в рамках которых мероприятие предполагается реализовываться |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мероприятия, направленные на развитие современных форм социального обслуживания, повышения качества предоставляемых гражданам старшего поколения социальных услуг |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание и внедрение системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в постороннем уходе | 2021-2025 гг. | Минтруд России, Минздрав России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Информационно-методические материалы, НПА субъектов Российской Федерации, доклад в Минтруд России, ежегодно | Обеспечение гражданам, нуждающимся в постороннем уходе, поддержку их автономности, самореализации, здоровья, качества жизни, предоставив им право выбора формы социального обслуживания (на дому, в полустационарной форме социального обслуживания, стационарной форме социального обслуживания или их сочетание), технологий социального обслуживания или сочетания данных форм и технологий одновременно | ФП «Старшее поколение» |
|  | Развитие стационарозамещающих технологий в субъектах Российской Федерации и распространение успешного опыта работы в этом направлении | 2021-2025 гг. | Минтруд России, Минздрав России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Информационные материалы, НПА субъектов Российской Федерации, доклад в Минтруд России, ежегодно | Применение в субъектах Российской Федерации эффективных стационарозамещающих технологий для граждан старшего поколения |  |
|  | Совершенствование деятельности организаций социального обслуживания по предоставлению социальных услуг в полустационарной форме | 2021-2025 гг. | Минтруд России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Информационные материалы, НПА субъектов Российской Федерации, доклад в Минтруд России, ежегодно | Повышение качества предоставления социальных услуг в полустационарной форме |  |
|  | Строительство (реконструкции) объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации для обеспечения безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания | 2021-2025 гг. | Минтруд России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Информационные материалы, доклад в Минтруд России, ежегодно | Повышение качества предоставления социальных услуг в стационарных организациях социального обслуживания | ФП «Старшее поколение» |
|  | Привлечение добровольцев (волонтеров), социально ориентированных некоммерческих организаций при оказании комплексной медико-социальной помощи гражданам пожилого возраста | 2021-2025 гг. | Минздрав России, Минтруд России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Информационные материалы, доклад в Минтруд России, ежегодно | Развитие благотворительной деятельности, направленной на оказание медицинской и социальной помощи гражданам старшего поколения. Развитие сектора некоммерческих организаций в сфере оказания социальных и медицинских услуг гражданам пожилого возраста |  |
|  | Внедрение и реализация механизма оказания государственной поддержки юридическим лицам, реализующим инвестиционные проекты в сфере социального обслуживания населения | 2021-2025 | Минтруд России | Нормативный правовой акт, информационные материалы | Создание новых объектов социальной инфраструктуры, что позволит увеличить охват получателей социальных услуг, которым они будут оказаны, повысить их качество и обеспечить внедрение новых подходов к оказанию таких услуг; дополнительные места в стационарных организациях социального обслуживания населения | Государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» |
| Мероприятия по созданию условий для занятий физической культурой и спортом граждан старшего поколения и формирования условий для организации досуга |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение массовых физкультурных мероприятий, направленных на вовлечение в занятия физической культурой и спортом граждан старшего поколения | 2021-2025 гг. | Минспорт России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | приказ Минспорта России, ежегодно | Вовлечение граждан старшего поколения в занятия физической культурой и спортом | ГП «Развитие физической культуры и спорта» |
|  | Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) среди граждан старшего возраста» | 2021-2025 гг. | Минспорт России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | доклад Президенту Российской Федерации, ежегодно | Повышение уровня физической подготовленности граждан старшего поколения | ГП «Развитие физической культуры и спорта» |
|  | Организация проведения статистического учета численности граждан старшего поколения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по форме федерального статистического наблюдения №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» | 2021-2025 гг. | Минспорт России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Отчет в Минтруд России, ежегодно | Повышение эффективности организации занятий физической культурой и спортом гражданами старшего поколения | ГП «Развитие физической культуры и спорта» |
|  | Вовлечение граждан старшего поколения в культурные процессы: приглашение на благотворительные спектакли, концерты, выставки, киносеансы, новогодние, рождественские праздники; организация и проведение благотворительных культурных программ, приуроченных к празднованию знаменательных событий и памятных дат | 2021-2025 гг. | Минкультуры России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Отчет в Минтруд России, ежегодно | Увеличение количества граждан старшего поколения, вовлеченных в культурные процессы |  |
|  | Обеспечение территориальной и ценовой доступности мероприятий в сфере культуры, направленных на удовлетворение творческих потребностей граждан старшего поколения и вовлечение граждан старшего поколения в культурную жизнь и досуговую деятельность | 2021-2025 гг. | Минкультуры России органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Отчет в Минтруд России, ежегодно | Совершенствование обеспечения доступа граждан старшего поколения к учреждениям культуры |  |
| Мероприятия по обеспечению доступа граждан старшего поколения к образовательным и информационным ресурсам |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования при содействии органов службы занятости лиц в возрасте от 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста | 2021-2024 гг. | Роструд, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Отчет в Минтруд России, ежемесячно | Обеспечение конкурентоспособности граждан старшего поколения на региональном рынке труда и создание условий для активного участия в жизни общества | ФП «Старшее поколение» |
|  | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования при содействии АНО «Агентство развития профессионального мастерства «Ворлдскиллс Россия» лиц в возрасте от 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста | 2021-2024 гг. | Роструд, АНО «Агентство развития профессионального мастерства «Ворлдскиллс Россия», органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Отчет в Минтруд России, ежемесячно | Обеспечение конкурентоспособности граждан старшего поколения на региональном рынке труда и создание условий для активного участия в жизни общества | ФП «Старшее поколение» |
|  | Организация и проведение информационно-разъяснительной работы о возможностях профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, в том числе с использованием дистанционных форм обучения | 2021-2025 гг. | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Отчет в Минтруд России, ежегодно | Увеличение численности граждан старшего поколения, осуществляющих обучение с применением дистанционных форм обучения |  |
|  | Разработка и реализация комплексных программ поддержки негосударственных образовательных организаций, оказывающих образовательные услуги гражданам старшего поколения | 2021-2025 гг. | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Отчет в Минтруд России, ежегодно | Повышение доступности образовательных услуг для граждан старшего поколения |  |
|  | Проведение мероприятий по популяризации портала государственных услуг в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе среди граждан старшего поколения | 2021-2025 гг. | Минцифры России | доклад в Правительство Российской Федерации, ежегодно | Повышение информированности граждан старшего поколения о возможности получения государственной услуги в электронной форме |  |
|  | Организация привлечения для обучения граждан старшего поколения волонтеров, из числа студентов образовательных организаций всех уровней и бывших преподавателей учебных заведений, волонтеров молодежных общественных организаций, а также волонтеров из числа пенсионеров, в достаточной степени владеющих практикой работы на компьютере | 2021-2025 гг. | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Отчет в Минтруд России, ежегодно | совершенствование обеспечения доступа граждан старшего поколения к информационным и образовательным ресурсам |  |
| Меры по повышению качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» в субъектах Российской Федерации | 2021 - 2025 гг. | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минздрав России | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации | Повышение доступности и качества медицинской помощи гражданам старшего поколения |  |
|  | Организация органами здравоохранения профилактических осмотров граждан старше трудоспособного возраста, включая диспансеризацию | 2021-2025 гг. | Минздрав России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Информационные материалы, отчет в Минтруд России, ежегодно | Проведение мероприятий по профилактике здорового образа жизни граждан старшего поколения и повышение охвата диспансеризацией граждан пожилого возраста | ФП «Старшее поколение» |
|  | Проведение органами здравоохранения вакцинации против пневмококковой инфекции гражданам старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающим в организациях социального обслуживания | 2021-2025 гг. | Минздрав России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Информационные материалы, отчет в Минтруд России, ежегодно | Создание комплексного подхода к вакцинации | ФП «Старшее поколение» |
|  | Разработка и внедрение во всех субъектах Российской Федерации комплекса мер, направленных на профилактику падений и переломов у граждан старшего поколения | 2021-2025 гг. | Минздрав России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Информационные материалы, отчет в Минтруд России, ежегодно | Снижение числа падений и переломов среди лиц старшего поколения | ФП «Старшее поколение» |
|  | Разработка и внедрение в практику клинических рекомендаций по ведению 6 наиболее распространенных заболеваний, связанных с возрастом | 2021-2025 гг. | Минздрав России, ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России "Российский геронтологический научно-клинический центр" | Рекомендации, отчет в Минтруд России, ежегодно | Распространение опыта в области медико-социальной помощи гражданам старшего поколения и повышение квалификации специалистов | ФП «Старшее поколение» |
|  | Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний, включая реализацию региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | 2021-2025 гг. | Минздрав России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Информационные материалы, отчет в Минтруд России, ежегодно | Снижение риска смертности среди граждан старшего поколения от сердечно-сосудистых заболеваний | ФП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» |
|  | Создание в субъектах Российской Федерации региональных гериатрических центров и геронтологических отделений | 2021-2025 гг. | Минздрав России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Информационные материалы, отчет в Минтруд России, ежегодно | Повышение доступности медицинской помощи для пожилого населения | ФП «Старшее поколение» |
|  | Обеспечение доступности медицинский услуг для граждан старшего поколения (создание врачебных кабинетов вблизи от места проживания, организация транспортировки граждан к месту оказания медицинской помощи, внедрение дистанционных медицинских консультаций и т.д.) | Ежегодно, начиная с 2021 г. | Минздрав России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Информационные материалы, отчет в Минтруд России, ежегодно | Повышение доступности медицинской помощи для пожилого населения | ФП «Старшее поколение» |
|  | Внедрение системы непрерывного профессионального образования как врачей, так и среднего медицинского персонала с использованием дистанционных образовательных технологий | 2021-2025 гг. | Минздрав России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Информационные материалы, отчет в Минтруд России, ежегодно | Распространение опыта в области медико-социальной помощи гражданам старшего поколения и повышение квалификации специалистов | ФП «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» |
|  | Организация межведомственного взаимодействия медицинских и социальных служб для обеспечения мультидисциплинарного подхода к лечению граждан старшего поколения и уходу за ними | 2021-2025 гг. | Минздрав России, Минтруд России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Информационные материалы, отчет в Минтруд России, ежегодно | Повышение качества и эффективности гериатрической помощи | ФП «Старшее поколение» |
|  | Совершенствование деятельности федерального научного центра геронтологии и гериатрии | 2021-2025 гг. | ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России | Доклад в Минздрав России, ежегодно | Совершенствование координации организационно-методической, образовательной, просветительской, научной работы, а также медицинской деятельности государственных организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю «гериатрия» |  |
|  | Проведение научных исследований: в области геронтологии и гериатрии; в сфере профилактики неинфекционных заболеваний | 2021-2025 гг. | Минздрав России ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России | Информационные материалы, отчет в Минтруд России, ежегодно | Распространение опыта в области медико-социальной помощи гражданам старшего поколения и повышение квалификации специалистов |  |
|  | Актуализация стандартных рационов для лиц пожилого и старческого возраста для стационарных организаций социального обслуживания в рамках совершенствования диетического питания в стационарных организациях социального обслуживания граждан старшего поколения | 2025 г. | Роспотребнадзор; Минтруд России; Минобрнауки России; ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»; | Методические рекомендации, отчет в Минтруд России, ежегодно | Улучшение качества питания граждан старшего поколения |  |
|  | Разработка специализированных рационов для лиц пожилого и старческого возраста, страдающих заболеваниями, требующими диетологической коррекции, в рамках совершенствования диетологической помощи | 2025 г. | Минобрнауки России; ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Минздрав России ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России | Методические рекомендации, отчет в Минтруд России, ежегодно | Улучшение качества питания граждан старшего поколения |  |
|  | Совершенствование программ обучения граждан старшего поколения принципам здорового и диетического питания | 2021 г. | Минобрнауки России; ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»; Минздрав России; ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России | Образовательные программы для населения, отчет в Минтруд России, ежегодно | Формирование приверженности к здоровому питанию |  |
|  | Рекомендации по оптимизации питания населения пожилого и старческого возраста | 2021 г. | Минобрнауки России; ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» | Аналитический отчет по результатам НИР, декабрь 2021 г. | Улучшение качества питания граждан старшего поколения |  |
| Меры по повышению благополучия граждан старшего поколения и стимулированию их занятости |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение размера страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров не ниже уровня инфляции | Ежегодно, начиная с 2021 г. | Минтруд России, Пенсионный фонд Российской Федерации | Федеральный закон о бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации | Увеличение уровня пенсии для неработающих пенсионеров к 2024 году до 20 тысяч рублей |  |
|  | Выплата пенсий по государственному пенсионному обеспечению | Ежегодно | Пенсионный фонд Российской Федерации | Федеральный закон о бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации | Увеличение уровня пенсии пенсионеров получателей пенсий по государственному пенсионному обеспечению |  |
|  | Установление федеральной социальной доплаты к пенсии | Ежегодно | Пенсионный фонд Российской Федерации | Федеральный закон о бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации | Повышение финансового обеспечения граждан старшего поколения |  |
|  | Установление региональной социальной доплаты к пенсии | Ежегодно | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Закон субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации и федеральный закон о федеральном бюджете | Повышение финансового обеспечения граждан старшего поколения |  |
|  | Осуществление компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами | Ежегодно | Пенсионный фонд Российской Федерации | Федеральный закон о бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации | Усиление социальной защищенности нетрудоспособных граждан |  |
|  | Выплата компенсации расходов на оплату стоимости проезда пенсионерам, являющимся получателями страховой пенсии по старости (с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости) или страховой пенсии по инвалидности, к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно один раз в два года | Ежегодно | Пенсионный фонд Российской Федерации | Федеральный закон о бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации | Усиление социальной защищенности нетрудоспособных граждан |  |
|  | Реализация мероприятий по антидискриминационной политике в отношении лиц предпенсионного и пенсионного возраста на рынке труда | 2021-2025 г.г. | Минтруд России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Информационные материалы | Сохранение рабочих мест для работников старших возрастных групп, увеличение доли трудоустроенных |  |
| Мероприятия, направленные на развитие общества с учетом интересов, потребностей и возможностей граждан старшего поколения |  |  |  |  |  |  |
|  | Осуществление информационной поддержки Международного форума "Старшее поколение", Национальной конференции «Общество для всех возрастов», социального проекта «50 плюс» | ежегодно | Минтруд России, Минздрав России, Минобрнауки России, Минкультуры России | Информационные материалы | Информационная поддержка Международного форума "Старшее поколение", Национальной конференции "Общество для всех возрастов", социального проекта "50 плюс" |  |
|  | Повышение информированности граждан по вопросам охраны здоровья старшего поколения | ежегодно | Минздрав России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, некоммерческие общественные организации | Отчет в Минтруд России, ежегодно | Привлечение внимания гражданского общества к решению проблем граждан старшего поколения, популяризация потенциала и достижений геронтологии и гериатрии как современных направлений медицины, способствующих продлению периода активного долголетия |  |
|  | Проведение форума-презентации лучших практик субъектов Российской Федерации по доступности услуг культуры для граждан старшего поколения | ежегодно | Минкультуры России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Отчет в Минтруд России, ежегодно | Совершенствование обеспечения доступа граждан старшего поколения к учреждениям культуры |  |
|  | Подготовка ежегодного доклада о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей | ежегодно | Минтруд России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | Доклад в Комиссию при Президенте Российской Федерации по делам ветеранов и размещение на официальном сайте Минтруда России | Информационное освещение проводимого мониторинга социально-экономического положения граждан пожилого возраста |  |
|  | Отбор лучших практик активного долголетия | ежегодно | АНО «Национальные приоритеты» | Информационные материалы | Развитие и распространение в субъектах Российской Федерации концепции активного долголетия, выявление и тиражирование лучших практик работы для старшего поколения |  |